## Plan
Hệ thống quản lý rạp chiếu phim (Cinema Booking)
| Công việc | Ước lượng thời gian | Trạng thái | Minh chứng | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [28 empty] | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11
[6 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Sprint 1 — Authentication & Authorization
1 | Phân tích yêu cầu đăng nhập hệ thống
2 | Thiết kế bảng Users
3 | Thiết kế bảng Roles
4 | Thiết kế bảng UserRoles
5 | Thiết kế ERD cho module Auth
6 | Tao database
7 | Cài đặt JWT Authentication
8 | Cài đặt API Register
9 | Cài đặt API Login
2 | Sprint 2 — Movies Module
1 | Thiết kế bảng Movies
2 | Thiết kế bảng Genres
3 | Thiết kế bảng MovieGenres
4 | Tao database
5 | Viết Model Movie
6 | Viết Controller Movie
7 | Viết API CRUD Movies
3 | Sprint 3 — Phòng chiếu & đặt vé
1 | Thiết kế bảng Auditoriums, Seats, SeatTypes
2 | API CRUD phòng chiếu
3 | API tạo ghế theo sơ đồ
4 | Thiết kế bảng ShowTimes
5 | Logic tính EndTime
6 | Kiểm tra trùng giờ chiếu
7 | API CRUD ShowTimes
8 | Thiết kế bảng Bookings, Tickets
9 | Transaction đặt vé
10 | Kiểm tra ghế đã đặt
11 | API tạo booking
12 | API lấy ghế đã đặt
13 | Hiển thị sơ đồ ghế
14 | Chọn tối đa 8 ghế
15 | Trang Booking
4 | Sprint 4 — Thanh toán & Check-in
1 | Thiết kế bảng Payments, Invoices
2 | Tích hợp cổng thanh toán (VNPay / MoMo)
3 | API tạo payment
4 | API callback payment
5 | Cập nhật trạng thái booking
6 | Tạo QR code
7 | API Check-in
8 | Báo cáo doanh thu, phim, suất chiếu
5 | Sprint cuối — Hoàn thiện
1 | Test lại hệ thống
2 | Triển khai frontend
3 | Triển khai backend
4 | Viết báo cáo
+
+
+

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết